## Hoja1
Software "LA MURALLA"
Burn Down Chart
MVP 1 (Sprints del 1 al 4)
Fecha | Esperado | Real
2024-05-16 | 44 | 43 | 2.5882
2024-05-17 | 41.4118 | 40
2024-05-18 | 38.8235 | 39
2024-05-19 | 36.2353 | 35
2024-05-20 | 33.6471 | 33
2024-05-22 | 31.0588 | 29
2024-05-25 | 28.4706 | 29
2024-05-27 | 25.8824 | 25
2024-06-03 | 23.2941 | 22
2024-06-05 | 20.7059 | 21
2024-06-10 | 18.1176 | 17
2024-06-17 | 15.5294 | 14
2024-06-20 | 12.9412 | 14
2024-06-24 | 10.3529 | 9
2024-07-01 | 7.7647 | 4
2024-07-05 | 5.1765 | 4
2024-07-08 | 2.5882 | 3
2024-07-12 | 0 | 0